| РеспубликА Саха (Якутия) Муниципальное казенное учреждение «Управления образования Среднеколымского улуса (района)» |  | САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ «Орто Халыма улууhун уорэ5ириигэ салалтата» Муниципальнай казеннай тэрилтэ |
| --- | --- | --- |

ул. Ярославского, д. 11,  г. Среднеколымск, 678790, тел. (41156) 41408, факс 41408,41622

e-mail: :  mkuuo_skol@mail.ru, http://mkuuoskol.do.am/

ПРИКАЗ

от 02 октября  2018  года

№ 01-03/84

О подготовке к открытию стелы, посвященной Родчевской школе

В целях организованной подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных открытию памятной стелы основателям и воспитанникам Родчевской школы-интерната по эскизу общественного деятеля Валериана Васильевича Винокурова

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке к торжественному открытию стелы в память основателей и воспитанников Родчевской школы-интернат:

- Томская А.А.  - зам. начальника МКУ УО;

- Шаборшин В.Н. – глава Администрации МО «г. Среднеколымск» (по согласованию);

- Винокурова М.И., - член женкомитета;

- Попов А.А. - главный специалист МКУ УО;

- Тарасова Т.В. – и.о. директора МБОУ «СОШ г. Среднеколымск»;

- Кузьмина К.М. – директор МБОУ «Среднеколымская улусная гимназия им. И.В. Волкова», зам. председателя Совета руководителей образования Среднеколымского улуса;

- Акакиева М.Д. – и.о. МБОУ «Среднеколымская улусная гимназия им. И.В. Волкова»;

- Бандерова М.А. – и.о. директора МБУ ДО «ТЦ «Спектр»;

- Охлопков С.Р. – директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»

- Утвердить план мероприятий по подготовке к торжественному открытию стелы согласно приложению 1.

- Включить план подготовки к открытию стелы основателям и воспитанникам Родчевской школы-интерната в план педагогический декады.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника                 п/п                   Томская А.А.

Приложение №1

к приказу № 01-03/84 от 02.10.18 г.

План мероприятий по подготовке и проведению торжественного открытия стелы в память основателей и воспитанников Родчевской школы-интернат

|  | Мероприятие | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление сметы расходов, заключение договора, согласование | до 05 октября | Томская А.А. |
| 2 | Определение места установки | до 05 октября | Попов А.А. Тарасова Т.В. Слепцов В.Г. Охлопков С.Р. |
| 3 | Транспортировка стелы (согласование) | на согласовании | Попов А.А. Охлопков С.Р. |
| 4 | Установка стелы | на согласовании | Попов А.А. Тарасова Т.В. Охлопков С.Р. Слепцов В.Г. (по договору) |
| 5 | Торжественное открытие стелы - разработка сценария и проведение открытия; - установка аппаратуры; - составление списка приглашенных; - изготовление пригласительных; - приглашение гостей | на согласовании | Тарасова Т.В. Кузьмина К.М. Шаборшин В.Н. |
| 6 | Организация выставки в школьном музее «Родчевская школа-интернат - кузница колымской интеллигенции» | с 03.10-31.10 | Тарасова Т.В. Третьякова М.С. (по согласованию) |
| 7 | Встреча с ветеранами - детьми родчевцев: - посещение классных часов; - экскурсия по школе; - экскурсия в музей; - фотографирование; - чаепитие | 03-31.10 | Тарасова Т.В. Кузьмина К.М. Бандерова М.А. |
| 8 | Проведение классных часов с тематическим направлением «Родчевская школа-интернат - кузница колымской интеллигенции» (с 1 по 11 классы) | 03-31.10 | Тарасова Т. В., Кузьмина К.М. |
| 9 | Организации поисковой работы в память основателей и воспитанников Родчевской школы – интернат | в течении года | Бандерова М.А. ЕДД «Ориентир» |

В плане могут быть внесены изменения